## Баг-репорты
ID | Название БР | Приоритет | Статус | Предусловия | Шаги воспроизведения | Ожидаемый результат | Фактический результат | Окружение | Дополнительные материалы
БРМ-1 | Уведомление приходит когда больше 2 часов до конца доставки при времени 21:58 | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 21:58 10. Установить дату доставки который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось больше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | БРМ-1_Яндекс.Самокат_Время нотификации_21-58.jpg https://drive.google.com/file/d/1NfXul3MSjI6_8A68gB5IvfHGpN3R5ajg/view?usp=sharing
БРМ-2 | Уведомление приходит когда больше 2 часов до конца доставки при времени 10:00 | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 10:00 10. Установить дату доставки который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось больше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/1XgfLEZkYlczO-giCttcgZWdaRniY5a4S/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1lM2yCZPGGvahJVLbDxCIHDtdnzSypLNY/view?usp=sharing
БРМ-3 | Уведомление приходит когда меньше 2 часов до конца доставки если времени 22:00 | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 22:00 10. Установить дату доставки который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось меньше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/19a6ij78cP8eQ0xGsj53739sEQbf_H8F2/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1EBqLyc9qzWfIyEhPMIZB_-jtLHecCpZZ/view?usp=sharing
БРМ-4 | Уведомление приходит когда меньше 2 часов до конца доставки если времени 23:00 | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 23:00 10. Установить дату доставки который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось меньше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/18gYxWMq2gq6uhjOcnetYNHy-oft4Uyn3/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1EhIwfxH4rFvCD8naQrwXI4f0T2sE-CeJ/view?usp=sharing
БРМ-5 | Уведомление приходит когда меньше 2 часов до конца доставки если времени 23:58 | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 23:58 10. Установить дату доставки который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось меньше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/10hquyDn1kulD5VRqZKwOAxqDt8fMZo9O/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1W7TH1lLn_vxycv1cxmfZOxvPKnjTtT2b/view?usp=sharing
БРМ-6 | Уведомление приходит когда меньше 2 часов до конца доставки если времени 23:59 | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 23:59 10. Установить дату доставки который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось меньше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/1pp6Y21XHQpOdagJCfvbMhqqbGOhHfH7J/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1LVx6OnxF1-YAuJfl7SJeEBxQlVcPm4xs/view?usp=sharing
БРМ-7 | Уведомление приходит когда время доставки вышло | Стандартный | Открыт | 1. Открыть главную страницу Яндекс.Самоката https://629c91d4-e96d-4373-bb55-3a7dbb6a089c.serverhub.praktikum-services.ru/ 2. Нажать на кнопку "Заказать" 3. Вписать данные в поля вокне "Для кого самокат" 4. Нажать кнопку "Дальше" 5. Вписать данные в поля в окне "Про аренду" 6. Нажать кнопку "Заказать" 7. Нажать "Посмотреть статус" 8. Открыть приложение Яндекс.Самокат 9. В настройках устройства установить время 00:00 10. Установить дату следующего дня доставки после дня который указал пользователь | 1. Нажать на вкладку "Всё" 2. Нажать на кнопку "Принять" 3. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда осталось меньше 2 часов до конца доставки | Уведомление приходит, когда осталось 2 часа, чтобы выполнить заказ. | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/14deYti3dYDskJUzBVfLwpQjBiGaHiI4U/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/19ihDVOWiTB-lMmh_geVIM8iYeBB0BJhX/view?usp=sharing
БРМ-8 | Уведомление приходит когда пользователь включил режим "Не беспокоить" | Критический | Открыт | 1. Открыть приложение Яндекс.Самокат 2. В настройках устройства включить режим "Не беспокоить" | 1. Дождаться уведомления | Уведомление не приходит когда режим "Не беспокоить" включён | Уведомление приходят когда режим "Не беспокоить" включён | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G
БРМ-9 | При переходе по нотификации приложение выдаёт ошибку | Желательный | Открыт | 1. Открыть приложение Яндекс.Самокат 2. В настройках устройства установить время 23:59 3. Установить дату доставки | 1. Дождаться уведомления 2. Нажать на уведомление | При нажатии перенаправляет в приложение Яндекс.Самокат на вкладку "Мои" | Ошибка приложения: Build version: 2.0 Current date: 2025-10-31 22:01:57 Device: OnePlus CPH2413 Stack trace: java.lang.IllegalArgumentException: Order notification crash at com.yandex.scooter.app.ui.main.MainActivity.onNewIntent(MainActivity.kt:87) at android.app.Activity.onNewIntent(Activity.java:2472) at android.app.Activity.performNewIntent(Activity.java:9223) at android.app.Instrumentation.callActivityOnNewIntent(Instrumentation.java:1664) at android.app.Instrumentation.internalCallActivityOnNewIntent(Instrumentation.java:1685) at android.app.Instrumentation.callActivityOnNewIntent(Instrumentation.java:1673) at android.app.ActivityThread.deliverNewIntents(ActivityThread.java:4614) at android.app.ActivityThread.handleNewIntent(ActivityThread.java:4624) at android.app.servertransaction.NewIntentItem.execute(NewIntentItem.java:58) at android.app.servertransaction.ActivityTransactionItem.execute(ActivityTransactionItem.java:60) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeNonLifecycleItem(TransactionExecutor.java:179) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeTransactionItems(TransactionExecutor.java:114) at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:86) at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:2902) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:107) at android.os.Looper.loopOnce(Looper.java:282) at android.os.Looper.loop(Looper.java:387) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:9500) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:600) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1005) User actions: 2025-10-31 12:00:23: MainActivity created 2025-10-31 12:00:23: MainActivity resumed 2025-10-31 12:01:21: MainActivity paused 2025-10-31 21:01:00: MainActivity resumed 2025-10-31 21:01:37: MainActivity paused 2025-10-31 21:01:01: MainActivity resumed 2025-10-31 21:01:22: MainActivity paused 2025-10-31 22:01:02: MainActivity resumed 2025-10-31 22:01:24: MainActivity paused 2025-10-31 22:01:27: MainActivity resumed 2025-10-31 22:01:56: MainActivity paused | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G
БРМ-10 | Иконка в уведомлении квадрат серого цвета | Желательный | Открыт | 1. Открыть приложение Яндекс.Самокат 2. В настройках устройства установить время 23:59 3. Установить дату доставки | 1. Дождаться уведомления | Фон уведомления: белого цвета Иконка: В виде колеса самоката | Квадрат серого цвета | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/1nRhXugp26I2V6IAIiInkPZPe9KR_ifZm/view?usp=sharing
БРМ-11 | В тексте уведомления нету упоминания до какого времени нужно доставить заказ | Критический | Открыт | 1. Открыть приложение Яндекс.Самокат 2. В настройках устройства установить время 23:59 3. Установить дату доставки | 1. Дождаться уведомления | "Подзаголовок уведомления Текст: Заказ «ул Комнатная 12-14» нужно выполнить до времени N Если не успеваете, предупредите поддержку: 0101» Цвет: Чёрный Шрифт: Roboto Размер: 13 px" | "Подзаголовок уведомления Текст: Заказ «ул Комнатная 12-14» нужно выполнить Если не успеваете, предупредите поддержку: 0101» Цвет: Чёрный Шрифт: Roboto Размер: 13 px" | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/1QLzS7bnCHDPdanUluS2vIZZrI14Ji2dl/view?usp=sharing
БРМ-12 | При выключеном интернет-соединении не отображается окно «Отсутствует интернет-соединение» при повторном тапе по активным зонам | Критический | Открыт | 1. Выключить мобильную сеть 2. Войти в приложение Яндекс.Самоката | 1. Нажать на кнопку "Войти" 2. Дождаться уведомления | Отображается всплывающее окно «Отсутствует интернет-соединение» | Отображается окно "Неверный логин или пароль" | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G
БРМ-13 | Окно «Отсутствует интернет-соединение» закрывается по нажатию на экран | Стандартный | Открыт | 1. Выключить мобильную сеть 2. Войти в приложение Яндекс.Самоката | 1. В окне «Отсутствует интернет-соединение» нажать на экран | Окно «Отсутствует интернет-соединение» закрывается только по нажатию кнопки "Ок" | Окно «Отсутствует интернет-соединение» закрывается по нажатию на экран | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G
БРМ-14 | Текст в окне «Отсутствует интернет-соединение» нет досткупа к интернету если пользователь авторизован | Желательный | Открыт | 1. Выключить мобильную сеть 2. Войти в приложение Яндекс.Самоката | 1. Тапнуть по экрану 2. Дождаться уведомления | Заголовок: Отсутствует интернет-соединение Цвет текста: чёрный Шрифт: Yandex Sans Text жирный Размер: 18px Расположение: В верхней части окна выровнен по центру | Заголовок: нет доступа к интернету Цвет текста: чёрный Шрифт: Yandex Sans Text жирный Размер: 18px Расположение: В верхней части окна выровнен по центру | Версия приложения Яндекс.Самокат Вверсия 2.0 Версия ОС: OxygenOS 15 версия V120P02(BRB1EX01) Тип устрйства: Мобильный телефон Модель устройства: OnePlus 10T 5G | https://drive.google.com/file/d/1sDqa4e-7POCSu0l5CFZxTTK3SyBSU5po/view?usp=sharing